## Backlog
Grupo 11 - WineGuard - BackLog
Requisito | Descrição | Classificação | Tamanho | Fibonacci | Sprint | Responsável | Prioridade | Status
Documentação do Projeto | Fazer a documentação completa do projeto | Essencial | GG | 21 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Em andamento
Criar repositório no GitHub | Criação do repositório para versionamento do projeto | Essencial | PP | 3 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Organizar a ferramenta de gestão | Organizar o backlog e os requistos na ferramenta de gestão Trello | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Em andamento
Definir a palleta de cores para o site | Definir as cores para identidade visual do projeto | Essencial | PP | 3 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Criar um nome e logo para o site | Criação da logo do site | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver o cabeçalho com barra de navegação | Desenvolvimento do header e da navbar | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver a seção de Início | Planejar e desenvolver a disposição dos elementos da página de início | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver a seção de Sobre | Criar a página que irá conter informações relacionadas ao objetivo do site/empresa | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver a página Curiosidades | Criar a página que apresenta algumas curiosidades sobre gatos | Essencial | M | 5 | Sprint 01 | João | 3 | Concluido
Desenvolver a página de Criação de pet | Criar a página em que o usuário terá a possibilidade de criar um gato virtual | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | João | 3 | Concluido
Desenvolver o rodapé do site | Criar a página que inclui um formulário de contato, informações de endereço, telefone e email da instituição. focando em usabilidade e clareza | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | João | 3 | Concluido
Desenvolver a página de login do site | Especificar as funcionalidades que o simulador deve ter, como cálculos financeiros, entradas e saídas de dados, e interação do usuário. | Essencial | GG | 21 | Sprint 01 | Guilherme | 1 | Concluido
Desenvoler a página de cadastro do site | Programar as operações de cálculo financeiro baseadas nos dados de entrada do usuário. | Essencial | GG | 21 | Sprint 01 | Guilherme | 2 | Concluido
Desenhar o modelo de dados | Criar um modelo de dados detalhado que define todas as tabelas e colunas | Essencial | G | 13 | Sprint 01 | Cainã | 1 | Em andamento
Criar as tabelas no MySQL | Implementar o modelo de dados no MySQL, criando todas as tabelas com suas respectivas colunas e tipos de dados. | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Cainã | 2 | Concluido
Desenvolver script de inserção de registros | Escrever um script SQL que insira registros de teste em todas as tabelas criadas, garantindo que os dados sejam consistentes. | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Thiago | 2 | Concluido
Desenvolver script de consulta de dados | Escrever scripts SQL para realizar consultas nas tabelas, incluindo seleções básicas e consultas complexas com múltiplas condições | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Thiago | 2 | Concluido
Configurar estrutura básica de diretórios | Definir e organizar a estrutura inicial de diretórios e arquivos para o projeto, separando código-fonte, documentação e outros recursos. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Victor | 1 | Concluido
Adicionar README inicial | Criar um README que contenha uma visão geral do projeto, incluindo objetivos, tecnologias usadas e instruções básicas. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Victor | 1 | Concluido
Criar o cronograma do projeto | Desenvolver um cronograma detalhado, incluindo datas de início e fim, e marcos importantes. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Guilherme | 1 | Concluido
Revisar e finalizar o documento | Revisar o documento completo, realizar ajustes conforme necessário e preparar a versão final para apresentação. | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Victor | 2 | Concluido
Identificar as principais seções do site | Listar todas as seções que o site institucional deve ter (Home, Sobre, Serviços, Contato, etc.). | Importante | M | 8 | Sprint 01 | Guilherme | 1 | Concluido
Definir a paleta de cores | Escolher as cores principais e secundárias que serão usadas no site, garantindo consistência com a identidade visual da organização | Desejavel | PP | 3 | Sprint 01 | Victor | 1 | Concluido
Escolher a tipografia | Selecionar as fontes que serão usadas nos títulos, subtítulos e textos do site. | Desejavel | PP | 3 | Sprint 01 | João | 1 | Concluido
Redigir e organizar os textos do site | Escrever e estruturar o conteúdo das páginas do site, incluindo textos para as páginas Início, Quem Somos, Sobre Nós e Contato. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Mateus | 1 | Concluido
Testar e validar a tela do simulador | Testar a tela do simulador para garantir que todas as funcionalidades estejam funcionando corretamente e que os cálculos estejam corretos. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Guilherme | 1 | Concluido
Executar script de inserção no MySQL | Executar o script de inserção no banco de dados MySQL e verificar se os dados foram inseridos corretamente. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Thiago | 2 | Concluido
Executar e validar as consultas | Executar os scripts de consulta e verificar se os resultados estão corretos, garantindo que as consultas sejam eficientes e precisas. | Importante | P | 5 | Sprint 01 | Thiago | 1 | Concluido
Definir Limites do Projeto | Especificar claramente os limites do projeto, identificando o que está dentro e o que está fora do escopo para evitar ambiguidades. | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Victor | 2 | Concluido
Estabelecer Objetivos do Projeto | Definir e documentar os objetivos principais que o projeto pretende alcançar, garantindo que sejam claros, mensuráveis e alinhados às expectativas das partes interessadas | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Thiago | 2 | Concluido
Detalhar Entregas do Projeto | Listar e descrever todas as entregas esperadas ao longo do projeto, incluindo produtos, serviços ou resultados específicos que devem ser fornecidos. | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Guilherme | 3 | Concluido
Identificar Restrições do Projeto | Documentar todas as limitações que podem impactar o projeto, como orçamentos restritos, prazos apertados ou disponibilidade limitada de recursos. | Essencial | G | 13 | Sprint 01 | Victor | 2 | Concluido
Documentar Premissas do Projeto | Identificar e documentar as premissas que são consideradas verdadeiras para o planejamento e execução do projeto, reconhecendo que elas podem influenciar as decisões tomadas. | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Victor | 2 | Concluido
Especificar Exclusões do Escopo | Detalhar explicitamente o que não será abordado no projeto, ajudando a gerenciar expectativas e evitar escopo não autorizado. | Essencial | P | 5 | Sprint 01 | Victor | 3 | Concluido
Projeto atualizado no GitHub | Atualização dos itens realizados na sprint 01, e estruturação dos entregáveis da sprint 02 no GitHub | Essencial | M | 8 | Sprint 02 | Victor | 2 | Concluido
Documentação atualizada do projeto | Atualizar a documentação baseada no final da sprint 01, e complementar com o progresso que será feito. | Importante | G | 13 | Sprint 02 | Victor | 1 | Concluido
Planilha de riscos do projeto | Gráfico de riscos realizado após a identificação, com análise qualitativa e quantitativa. | Importante | G | 13 | Sprint 02 | Julia | 1 | Concluido
Especificação da Dashboard | Definir o layout e o conteudo que será mostrado na dashboard na dashboard. | Essencial | G | 13 | Sprint 02 | Danilo | 1 | Em andamento
Site estático institucional | Execução do protótipo feito no figma, para a criação do site institucional. | Essencial | GG | 21 | Sprint 02 | Rayra | 1 | Em andamento
Site estático dashboard | Aplicação da dashboard ao site institucional | Importante | G | 13 | Sprint 02 | A definir | 1 | Pendente
Desenvolver a seção de Curiosidades | Criar a seção que terá algumas curiosidades sobre gatos | Essencial | M | 8 | Sprint01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver a seção, estática, de Criação do gato virtual | Criar a seção onde o usuário poderá criar um gato virtual | Essencial | M | 8 | Sprint01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver a seção de Fale conosco | Criar a seção onde o usuário poderá entrar em contato | Essencial | M | 8 | Sprint01 | Nicolas | 1 | Concluido
Desenvolver o rodapé do site | Criação do footer do site contendo links úteis e icones de redes sociais | Essencial | M | 8 | Sprint01 | Nicolas | 1 | Concluido
Site estático cadastro e login | Desenvolvimento das páginas de login e cadastro do usuário estáticas | Essencial | M | 8 | Sprint 01 | Nicolas | 1 | Concluido
Diagrama de solução | Desenvolvimento do diagrama de solução para o projeto | Importante | M | 8 | Sprint 02 | A definir | 2 | Pendente
Atividades organizadas na ferramenta de gestão | Montagens dos entregáveis da sprint 02 na ferramenta de gestão Trello | Essencial | P | 5 | Sprint 02 | Victor | 1 | Concluido
BacklLog da sprint | Montagem do backlog da sprint 02 com os entregáveis que serão solcitados e aplicação a ferramenta de gestão | Essencial | P | 5 | Sprint 02 | Victor | 1 | Concluido
Modelagem lógica do projeto v1 | Modelagem lógica do banco de dados para aplicação do projeto | Essencial | GG | 21 | Sprint 02 | Victor | 1 | Concluido
Script de criação do Banco | Criação do banco de dados a ser aplicado, após a modelagem lógica | Importante | GG | 21 | Sprint 02 | Victor | 1 | Pendente
Tabelas criadas em BD local | Após a modelagem lógica é necessário a criação das tabelas do baco de dados localmente | Importante | G | 13 | Sprint 02 | Victor | 1 | Pendente
Simular a integração do sistema | Fazer a integração de todos os sistemas utilizados pelo projeto em ambiente simulado | Importante | G | 13 | Sprint 02 | A definir | 2 | Pendente
Usar API local / Sensor | API que possibilita a obtenção de dados registrados pelo arduino | Importante | G | 13 | Sprint 02 | Victor | 2 | Concluido
Modelagem do banco de dados | Começar a modelagem do banco de dados da Gatices | Essencial | G | 13 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Em andamento
Criação do script do banco de dados | A partir da modelagem, desenvolver o scirpt do banco de dados | Essencial | G | 13 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Em andamento
Validar a solução técnica | Validar se a solução atende as necessidades do cliente | Importante | M | 8 | Sprint 02 | Victor | 1 | Pendente
Responsividade do site institucional | Fazer com que o site institucional esteja responsivo, para que tenha plena visualização em qualquer dispositivo | Desejavel | GG | 21 | Sprint 02 | Rayra | 1 | Pendente
Tabelas criadas no banco de dados(final) | Criação das tabelas finais, após validação tecninca e integrações realizadas | Essencial | GG | 21 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Manual de instalação | Desenvolvimento de um manual de instalação para o uso do cliente | Importante | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Documentação atualizada do projeto | Atualização da documentação do projeto após requisitos da Sprint 02 concluida | Essencial | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
PPT da apresentação do projeto | Apresentação final para o cliente | Essencial | P | 5 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Dashboard(ChartJS) acessando o Banco de dados | Fazer uso da API CharrtJS para a exibição dos dados capturados pelo arduino e enviados ao banco de dados | Essencial | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Site institucional | Finalização do site institucional | Essencial | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Cadastro e login acessando o Banco de Dados | Integração do banco de dados na cadastro e login no site institucional | Essencial | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Fluxograma do suporte | Representação gráfica do processo de atendimento ao cliente | Importante | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Ferramenta de Help Desk | Utilização da ferramenta Help Desk no projeto, para a melhor comunicação com o cliente | Importante | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Documento da mudança | Documentar mudanças feitas no projeto entre troca de Sprints | Importante | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Infraestrutura simulada de cliente | Simulação de ambiente de infraestrutura do cliente e como que a solução proposta será aplicada | Essencial | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Integração com servidores na VM | Uso de servidores para hospedar ferramentas utilizadas no projeto | Essencial | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Modelagem lógica final | Conclusão do modelagem lógica do banco de dados que será utilizado no projeto | Essencial | GG | 21 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Script de banco de dados final | Execução do banco de dados do projeto após a modelagem lógica realizada e validada | Essencial | GG | 21 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Teste integrado do analytics | Criação de testes integrados para a melhor utilização das ferramentas de software e facil detecção de problemas no processo | Importante | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Teste integrado da solução IoT | Testes integrados para infraestrutura necessária para a realização do projeto | Importante | G | 13 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Arduino em funcionamento com o banco de dados | Conclusão de ajustes para que o banco de dados receba as informações coletadas pelo arduino | Essencial | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 1 | Pendente
Data Acquino + BobIA N3 | Configuração da ferramenta Data Acquino para a obtenção de dados coletados pelo arduino | Essencial | M | 8 | Sprint 03 | A definir | 2 | Pendente
Integrar a API web-data-viz ao site e realizar a conexão com o banco de dados | Integrar a API web-data-viz com o banco de dados Gatices e ao site institucional | Essencial | G | 13 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Concluido
Efetivação do cadastro e login do usuário no site | Por meio da API web-data-viz, efetivar o cadastro do usuário, login, e mostrar seus dados no site | Essencial | GG | 21 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Concluido
Criação da página de Dashboards | Desenvolver a página de dashboards do usuário | Essencial | GG | 21 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Em andamento
Desenvolver a função de criaçao do gato virtual | Desenvolver a função de criação do gato virtual no site para que o usuário possa cirar o seu gato | Essencial | GG | 21 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Em andamento
Adicionar validações para as telas de cadastro e login | Desenvolver algumas validações para os campos das telas de login e de cadastro, além de algumas mensagens de erro para orientar o usuário | Essencial | GG | 21 | Sprint02 | Nicolas | 1 | Em andamento

## Burndown
Sprint 01 |  |  | Sprint 02 |  |  | Sprint 03
Data | Planejamento fibonacci | Realizado | Data | Planejamento fibonacci | Realizado | Data | Planejamento fibonacci | Realizado
2024-08-05 | 282 | 282 | 2024-09-16 | 246 | 246 | 2024-11-04 | 215
2024-08-12 | 226 | 202 | 2024-09-23 | 205 | 195 | 2024-11-11 | 162
2024-08-19 | 170 | 168 | 2024-09-30 | 164 | 167 | 2024-11-18 | 109
2024-08-26 | 114 | 126 | 2024-10-07 | 123 | 127 | 2024-11-25 | 56
2024-09-02 | 58 | 60 | 2024-10-14 | 82 |  | 2024-12-02 | 0
2024-09-09 | 0 | 0 | 2024-10-21 | 41
|  |  | 2024-10-28 | 0